## plan de accion
[13 empty] | VERSION: 05 | PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN AÑO: 2022 PROCESO: SUBDIRECCION TRANSPORTE Y MOVILIDAD | [13 empty] | VERSION: 08
2022-01-01
DOCUMENTO CONTROLADO
OBJETIVO ESTRATEGICO: | Generar condiciones de accesibilidd, seguridad, articulación, integración y complementariedad de los sistemas de etransporte, el sistema vial y del desplazamiento humano, proporcionando estrategias para el desarrollo
LINEA ESTRATÉGICA PIDM | PROYECTO DE INVERSIÓN | META CUATRIENIO | META (CUANTIFICABLE) | CRONOGRAMA | ACTIVIDADES (DESCRIPCION) | INDICADOR (SEGÚN LA META) | LINEA BASE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO |  |  | PRESUPUESTO ($) |  | % EJECUTADO DEL PRESUPUESTO | SEGUIMIENTO (DESCRIPCIÓN) | BENEFICIARIOS PROYECTADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
[8 empty] | CALCULO DEL INDICADOR (numero) | SEMESTRE I | SEMESTRE II | PROYECTADO | EJECUTADO
Fisico Espacial | Implementación de propuestas, programas y proyectos de Transporte y Movilidad Metropolitano en La Virginia, Dosquebradas, Pereira | Actualizar y ajustar el Plan Integral de Movilidad Metropolitano - PIMM | Elaborar el estudio de reestructuración técnica, tecnológica, legal y financiera (RTTLF SITP-AMCO 2022) | Enero - Diciembre | 1. Elaboración documentos precontractuales para la contratación de la consultoría 2. Apoyar la toma de información de campo para analisis de comportamiento de oferta y demanda 3. Mesas de trabajo interinstitucionales, con la industria transportadora y las comunidades 4. Proyecto SITP para su inscripción en banco de Proyectos | 1.Estudio Elaborado 2. No. de subsistemas evaluados/ No. de subsistemas autorizados 3. Mesas de trabajo realizadas/mesas de trabajo programadas 4, Proyecto SITP documento | 10 rutas asociadas |  |  |  | 1169655109.168 |  |  |  | 712. 370 Población AMCO (Fuente DANE)
|  |  | Elaborar un estudio que determine la estructura tarifaria de las diferentes modalidades de transporte público de radio de acción metropolitano | Enero - Diciembre | 1. Realizar encuestas a talleres, estaciones de servicio, empresas de transporte, conductores 2.Consulta página web MINTRANSPORTE, FASECOLDA, MINMINAS 3.Seguimiento recursos Fondo de Subvención 4. Análisis y evaluación tarifa usuario y técnica por modalidades y del SITP 5. Verificación tarifa en vehículos tipo taxi | 1. No. de estudios técnicos realizados/No. de estudios proyectados 2. No. De Proyectos de Acuerdo presentado a la Junta | 1 analisis por cada modalidad de servicio de transporte bajo la jurisdicción del AMCO |  |  |  | 38572000 |  |  |  | Pasajeros movilizados en un día hábil por TPC: 96.615 SITM: 82.313
|  |  | Establecer los requerimientos en vehículos tipo taxi | Enero - Junio | 1. Revisar y analizar el marco tecnico para la realización del estudio 2. Diseño y aplicación de la encuesta a conductores de vehículos taxi, comunidad y empresas de transporte 3. Determinación oferta y demanda en el servicio público de transporte individual | Documento | En construcción |  |  |  | 43110000 |  |  |  | 712. 370 Población AMCO (Fuente DANE)
|  |  | Establecer los requerimientos de amoblamientos tipo paradero y/o señalización en la operación del servicio público de transporte | Enero - Diciembre | 1. georeferenciar los paraderos actuales 2. análisis de concentración de demanda 3. Mapificar las rutas de transporte 4. costear las necesidades de mantenimiento e instalación de señalización o de amoblamiento tipo paradero 5. visitar las diferentes comunidades de acuerdo a las solicitudes presentadas 6. propuesta de reubicación | Inventario de paraderos Documento costos de instalación Documento costos de reubicación | amoblamiento (paraderos) en cada municipio del AMCO: - Dosquebradas: 25 -Pereira: 172 - La Virginia: 13 |  |  |  | 27050000 |  |  |  | Usuarios servicio público de transporte
|  |  | Revisión del instrumento de planificacion Metropolitano PIMM | Enero - Diciembre | 1. Revisión lineamientos nacionales, cambios a nivel de infraestructura metropolitana, Proyectos viales nacionales con influencia en el área metropolitana 2. Mesas de Trabajo interintitucionales público y privado | Documento | En construcción |  |  |  | 15050000 |  |  |  | 712.370 Población AMCO (fuente DANE)
|  |  | Dar continuidad al sistema de información metropolitano de Transporte y Movilidad (SIMTyM) | Enero - Diciembre | 1. Adoptar el sistema por parte de la Junta Metropolitana 2. Revisión indicadores formulados y actualización de indicadores en materia de transporte | Propuesa Acto Administrativo Indicadores actualizados / Indicadores formulados | 31 datos (Operaciones 6, económicos 3, sociales 3, tecnológicos 1, movilidad 3, infraestructura 4, ambiental 5, administrativo 1, territorial 5) |  |  |  | 39055350.5 |  |  |  | 712.370 Población AMCO (fuente DANE)
|  | Actualizar el Plan Metropolitano de Seguridad Vial | Revisión del instrumento de planificacion Metropolitano PMSV | Enero - Diciembre | 1. Revisión de los lineamientos nacionales 2.Mesas de Trabajo interintitucionales público y privado 3.Documento consolidado | Documento | En construcción |  |  |  | 18000000 |  |  |  | 712.370 Población AMCO (fuente DANE)
Ambiental |  | Acompañar el 100% al control y seguimiento de fuentes fijas y móviles de emisión de contaminantes | Promover la sostenibilidad ambiental en el sistema de transporte público metropolitano | Enero - Diciembre | 1.. Acompañamiento operativos de control ambiental 2.Revisión condiciones de ingreso del parque automotor 3.Inclusión en los estudios de reestructuración técnica, tecnológica, legal y financiera del SITP de vehículos con cero emisiones o con menores emisiones | 1. Estudio elaborado 2. Actos administrativos proyectados 3. Mesas de Trabajo realizadas/mesas de trabajo programadas | 1 operativo con CARDER año 2021 |  |  |  | 121996639.852 |  |  |  | 712.370 Población AMCO (fuente DANE)
Fisico Espacial |  | Actualizar y ajustar la Política de Movilidad metropolitana | Realizar 2 actividades en materia de movilidad | Marzo - Noviembre | 1.Mesa de trabajo interinstitucionales 2.Programación de artividades Articulación entidades públicas y Privadas Convocatorias | Programas realizados/programas propuestos | 3 actividades (semana seguridad vial, formación conductores y día sin carro y sin moto) |  |  |  | 5200000 |  |  |  | 712.370 Población AMCO (fuente DANE)
|  |  | Revisar y documentar las posibles líneas de financiación de los proyectos en materia de transporte y movilidad | Enero - Junio | 1. Revisar y analizar los proyectos, líneas de inversión nacionales, departamentales en las cuales pueda aplicar el AMCO en la presentación de proyectos en materia de transporte y movilidad 2. Establecer las condiciones y requisitos para acceder a recursos de inversión | Documento | En construcción |  |  |  | 7800000 |  |  |  | 712.370 Población AMCO (fuente DANE)
|  |  | Revisión de la politica publica de movilidad | Enero - Junio | 1.Mesas de Trabajo interintitucionales público y privado 2.Revisión de las politicas nacionales aplicables 3. elaboración del documento | Documento | En construcción |  |  |  | 13000000 |  |  |  | 712.370 Población AMCO (fuente DANE)
Socio Cultural |  |  | Establecer el diagnóstico en materia de seguridad y accesibilidad en el sistema de transporte | Enero - Diciembre | 1.Realización de encuestas de percepción: - Visión de género en el sistema - Acceso de población discapacitada -Encuestas de satisfacción del usuario 2. revisión sistemas de información al usuario 3. Revisar, analizar y establecer un esquema de operación en el servicio público de transporte mixto que genere mejores condiciones de accesibilidad y seguridad para el usuario 4. Recopilación y tabulación información protocolos atención usuarios discapacidad | Documento resultado encuestas Actualizaciones pagina web Esquema de articulación u operación transporte mixto Protocolo de discapacidad | 1 analisis por cada modalidad de servicio de transporte bajo la jurisdicción del AMCO (encuestas de percepción) |  |  |  | 54900000 |  |  |  | 712.370 Población AMCO (fuente DANE)
|  | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional | Dar respuesta a las solicitudes de tramites sobre los vehículos bajo la jurisdicción del AMCO | Enero - Diciembre | 1.Autorización vinculación y/o desvinculación del parque automotor 2.Autorización tarjetas de operación Colocación sellos taximetro | No. de tramites realizados/No. de tramites solicitados | 189 tramites (75 por cambio de servicio, 34 por cambio de empresa, 65 por desintegración, 2 por desvinculación y 13 por capacidad transportadora) |  |  |  | 35160000 |  |  |  | 3648 vehículos (89 SITM, 661 TPC, 2696 Taxis, 202 Mixto)
|  |  | Presentar dos informes relacionados con el Plan Estrategico del Marco Normativo de Transporte y el sistema de información SISETU | Enero - Diciembre | 1. Busqueda de la información que no reposa en el AMCO y que son de responsabilidad de otras entidades 2. Formulación plan de acción PEMNT y documento 3. Consolidación de información | No. informes presentados | 2 |  |  |  | 6240000 |  |  |  | 4 modalidades de servicio público (masivo, colectivo, individual y mixto)
|  |  | Impulsar las investigaciones por ordenes de comparendo y dar respuesta a las PQRS y las demandas instauradas | Enero - Diciembre | 1.Apertura de investigación 2.Analisis de descargos 3.Actos administrativos de sanción, financiación, o cierres de investigación,respuesta a recursos de reposición 4.Consecución información y respuesta PQR 5.Respuestas a solicitudes o fallos de carácter administrativo o judicial | No. de procesos impulsados/No. de procesos recibidos No. de demandas constestadas /No. de demandas instauradas No. de PQR contestadas/No. de PQR recibidas | PQR 195 Procesos infracciones 12 |  |  |  | 37350000 |  |  |  | usuarios servicio público de transporte
|  |  | Organizar los documentos del periodo 2002 al 2019 que se encuentran en el archivo de gestión y cumplir con la trazabilidad de las comunicaciones internas y externas de la Subdirección de Transporte y Movilidad | Enero - Diciembre | 1.Revisión de las carpetas, foliación, diligenciamientos, de indice de cajas, inventario documental 2.Registro de las comunicaciones Organización de archivos y documentos | Periodo organizado /periodos en archivo de gestión Periodos entregados en archivo central/periodos en archivo de gestión | 8 años organizados 2009-2011-2014-2016-2018-2019-2020-2021 |  |  |  | 22160000 |  |  |  | usuarios servicio público de transporte
| TOTAL (PROMEDIO) | [9 empty] | 1654299099.52 | $$ | % |  |  |  | %
RESPONSABLE DE EJECUCICIÓN |  |  | ASESORÍA Y REVISIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE DE APROBACION
NOMBRE: JAVIER ANDRES GUARIN RESTREPO | [7 empty] | NOMBRE: NICOLAS BETANCURTH VILLA
CARGO: SUBDIRECTOR TRANSPORTE Y MOVILIDAD |  |  | NOMBRE: DIANA CAROLINA VÉLEZ GIL |  |  |  |  | CARGO: DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
CARGO: P.U PLANEACIÓN Y GESTIÓN
FECHA ELABORACIÓN: | 2022-03-04
FECHA SEGUIMIENTO I:
FECHA SEGUIMIENTO II:

## Hoja1
META CUATRIENIO | META (CUANTIFICABLE) | PROYECTADO | EJECUTADO | % DE PARTICIPACIÓN | % DE EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
Adoptar e implementar las políticas públicas en materia del Desarrollo Humano | 1.Realizar 6 mesas técnicas metropolitanas de habitante de calle 2.Elaborar documento línea base para la adopción de las políticas públicas en materia de desarrollo humano 3. Participar en el 50% de los espacios institucionales de desarrollo metropolitano invitados | 124202980 | 96917391 | 13.32% | 78.03% | 100%
Definir y concertar la Estrategia Metropolitana de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el AMCO y la región de interinfluencia | 1. Presentar propuesta al comité del Esquema Regional de Aprovechamiento de Residuos Sólidos 2. Apoyar la formalización de una organización de recicladores de oficio 3. Fortalecer técnica y administrativamente a cinco organizaciones de recicladores de oficio. | 77389631 | 70578329 | 8.299% | 91.2% | 100%
Definir, armonizar y consolidar la Estructura Ecológica Principal Metropolitana a partir de los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios y la identificación de nuevas áreas de especial interés ecosistémico. | 1. Tramitar la concertación del 100% de los instrumentos de planificación radicados en AMCO. | 328511725 | 286514893 | 35.23% | 87.22% | 100%
Lograr el acompañamiento al 100% de los espacios institucionales y sectoriales orientados a la manejo de la plataforma ambiental y ecosistémica de orden metropolitano. | Asistir al 60% de los espacios institucionales y sectoriales orientados a la manejo de la plataforma ambiental y ecosistémica de orden metropolitano |  |  |  |  | 100%
Acompañar la formulacion y actualización las Operaciones Urbanas Integrales de los ríos Otún, Consotá y demás fuentes hídricas identificadas de especial relevancia para el desarrollo sostenible del AMCO.
Actualizar y ajustar el Modelo de Ocupación Territorial incluyendo el sistema de de centralidades y nodos funcionales del AMCO y su Region de Interinfluencia. | 1. Actualizar y ajustar los documentos técnicos (diagnóstico y formulación) del Modelo de Ocupación Territorial. |  |  |  |  | 70%
Formular el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial - PEMOT | Desarrollar el 100% del diagnóstico para la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial - PEMOT |  |  |  |  | 100%
Creación de la Agencia de Desarrollo Económico | 1.Estructurar linea base para crear una estrategia de fortalecimiento para mercado local, emprendimiento, cooperacion internacional y la sostenibilidad empresarial 2.Mantener las actividades de fortalecimiento de mercado local | 179753772 | 124201582 | 19.28% | 69.1% | 100%
Creación del Fondo de Inversión para el Emprendimiento y la Sostenibilidad Empresarial | 1. Elstructurar linea base para el Fondo de Inversión para el Emprendimiento y la Sostenibilidad Empresarial. 2.coliderar la gestion para viabilizar dos proyectos turisticos ( Cerro canceles ) 3. Participar y articular la primera etapa de la inicitaiva de corredores turisticos del amco |  |  |  |  | 85%
Desarrollar el Plan Estratégico City Marketing Metropolitano | 1.Participar en los espacios de la Comisión Regional de Competitividad 2. Identificar ruta de trabajo para la construcción de estrategia City Marketing" |  |  |  |  | 100%
Mejorar el posicionamiento de imagen del AMCO | Posicionar al Área Metropolitana Centro Occidente y su región de interinfluencia. | 222641892 | 187946848 | 23.88% | 84.42% | 100%
Incrementar el Índice de Desempeño Institucional | Fortalecer la gestión de Desarrollo Metropolitano. |  |  |  |  | 100%
Conformar y dinamizar los Consejos Metropolitanos de acuerdo a las diferentes Líneas Estrategicas del PIDM | Realizar cuatro (04) Convocatorias de Consejo Metropolitano de Planificacion de acuerdo a la ley 1625 de 2013 Art. 27 |  |  |  |  | 100%
Reactivar las funciones específicas del Comité de Integración Territorial | Realizar tres (03) Convocatorias al comité de integracion territorial |  |  |  |  | 100%
TOTAL |  | 932500000 | 766159043 | 100% | 82.16% | 96.54%